| Giai đoạn (Cấp 1) | Công việc nhỏ cụ thể (Cấp 2 và 3) | Sản phẩm đầu ra bàn giao |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1: Chuẩn bị số liệu và nội dung | 1.1. Soạn 5 - 10 câu hỏi khảo sát thói quen dùng thiết bị trên Google Forms. 1.2. Gửi link khảo sát tới bạn bè sinh viên năm nhất và thu thập số liệu. 1.3. Tổng hợp kết quả khảo sát thành các biểu đồ thống kê. 1.4 Tìm kiếm và chọn lọc tài liệu hoặc bài viết uy tín liên quan đến đề tài. | - Link Google Forms hoạt động - Bảng dữ liệu phản hồi. - Bộ biểu đồ số liệu khảo sát. - File tóm tắt 3 tài liệu tham khảo. |
| Giai đoạn 2: Soạn thảo Báo cáo Word và Slide | 2.1. Viết bài báo cáo Word. 2.2. Rà soát định dạng, font chữ và lỗi chính tả file Word. 2.3. Thiết kế bộ Slide thuyết trình PowerPoint dựa trên file Word. | - Bản thảo báo cáo Word hoàn chỉnh. - Bộ slide thuyết trình PowerPoint sẵn sàng báo cáo. |
| Giai đoạn 3: Tập dượt và Nộp bài | 3.1. Soạn dàn ý và phân công kịch bản thuyết trình. 3.2. Cả nhóm tập dượt thuyết trình thử 1 lần và góp ý. 3.3. Kiểm tra tổng thể bài làm và nộp file lên hệ thống đúng hạn. | - Bài tập lớn hoàn thiện được nộp đúng hạn trên hệ thống. |

### NHIỆM VỤ 1: XÂY DỰNG BẢNG CHIA VIỆC NHỎ NHIỆM VỤ 2: THIẾT LẬP TIÊU CHUẨN HOÀN THÀNH (DoD)

#### 1. Tiêu chuẩn hoàn thành (DoD) cho File Báo cáo Word

-Cấu trúc và Bố cục: Độ dài từ 8 đến 10 trang (khoảng 1.500 - 2.000 từ).

-Có đầy đủ Trang bìa (ghi rõ tên đề tài, danh sách thành viên), mở đầu, thân bài (3 nội dung chính) và kết luận / giải pháp thực tế.

Định dạng chuẩn: Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, giãn dòng 1.3 - 1.5, căn lề hai bên đều đặn.

Số liệu minh họa: Có ít nhất 1 - 2 biểu đồ và bảng số liệu thống kê thu thập từ thực tế khảo sát.

Chính tả,trích dẫn: Kiểm tra 100% không còn lỗi chính tả tiếng Việt,có danh sách trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo ở cuối bài.

#### 2. Tiêu chuẩn hoàn thành (DoD) cho File slide Thuyết trình

Số lượng slide: Từ 12 đến 15 trang slide (bao gồm slide tiêu đề, các slide nội dung chính và slide cảm ơn).

nội dung tối thiểu 14pt để sinh viên ngồi cuối lớp vẫn nhìn rõ,font chữ nhất quán, dễ đọc.

Mật độ chữ và trực quan: Mỗi slide không quá 5 - 6 dòng chữ (tránh sao chép nguyên đoạn văn),chứa hình ảnh và biểu đồ minh họa sắc nét.

### NHIỆM VỤ 3: THIẾT LẬP BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ (KANBAN)

| 1. CẦN LÀM (To Do) | 2. ĐANG LÀM | 3. ĐÃ XONG (Done) |
| --- | --- | --- |
| Viết phần Kết luận | Hoàng: Thiết kế form khảo sát Google Forms |  |
| Viết Đề xuất giải pháp | Lan: Tìm tài liệu tham khảo và làm dàn ý |  |
| Thiết kế Slide | Huy: Lập danh sách lớp để gửi khảo sát |  |
| Rà soát lỗi chính tả | Trang: Tạo template Word chuẩn format DoD |  |
| Tập thuyết trình | Hoàng và Lan: Trình bày phần Mở đầu, Phương pháp khảo sát và Số liệu thực trạng (khoảng 5–6 phút). Huy và Trang: Phân tích nguyên nhân, Đề xuất giải pháp và Kết luận (khoảng 4–5 phút). |  |
| Đóng gói nộp bài |  |  |

#### Quy tắc vận hành Bảng Kanban của nhóm:

- Tuân thủ WIP Limit: Thành viên không nhận thẻ việc mới nếu công việc cũ ở cột "Đang làm" chưa hoàn thành.

- Nguyên tắc chuyển cột "Đã xong": Chỉ kéo thẻ việc từ "Đang làm" sang "Đã xong" khi sản phẩm đã được đối chiếu và đáp ứng 100% tiêu chuẩn DoD ở Nhiệm vụ 2.

- Phát hiện điểm nghẽn (Bottlenecks): Nếu một thẻ việc ở cột "Đang làm" bị kẹt quá lâu, cả nhóm sẽ cùng hỗ trợ để giải quyết dứt điểm.